## Gantt
Gantt-Vorlage – Projektzeitplan
Projektstart: |  |  | 2027-01-11 |  | Beispiel: Website-Relaunch (überschreiben oder löschen)
Start und Ende pro Zeile eintragen, die Balken färben sich selbst. Raster: nur Werktage (Mo–Fr). Feiertage: Spalte im Raster einfach ignorieren oder Ende anpassen. Online mit Team und Soll/Ist: planomatti.com/gantt-diagramm/
Aufgabe | Typ | Zuständig | Start | Ende | Arbeitstage
Kick-off und Ziele klären | Aufgabe | Lea | 2027-01-11 | 2027-01-11
Bestehende Website analysieren | Aufgabe | Lea | 2027-01-12 | 2027-01-13
Sitemap und Wireframes | Aufgabe | Tim | 2027-01-14 | 2027-01-19
Konzept abgenommen | Meilenstein | Lea | 2027-01-19 | 2027-01-19
Design | Aufgabe | Tim | 2027-01-20 | 2027-01-26
Texte und Bilder | Aufgabe | Marco | 2027-01-20 | 2027-01-29
Entwicklung | Aufgabe | Sara | 2027-01-27 | 2027-02-09
Inhalte einpflegen | Aufgabe | Marco | 2027-02-10 | 2027-02-12
Test und Korrekturen | Aufgabe | alle | 2027-02-15 | 2027-02-17
Puffer | Aufgabe | – | 2027-02-18 | 2027-02-19
Go-live | Meilenstein | Lea | 2027-02-19 | 2027-02-19