## Gantt
Modèle de diagramme de Gantt – planning de projet
Début du projet : |  |  | 2027-08-30 |  | Exemple : séminaire d’équipe (à remplacer ou supprimer)
Saisis le début et la fin de chaque ligne, les barres se colorent toutes seules. Grille : jours ouvrés uniquement (lun.–ven.). En ligne, en équipe et avec prévu/réel : planomatti.com/fr/diagramme-de-gantt/
Tâche | Type | Responsable | Début | Fin | Jours ouvrés
Objectifs, budget et date | Tâche | Claire | 2027-08-30 | 2027-08-31
Choisir et réserver le lieu | Tâche | Hugo | 2027-09-01 | 2027-09-06
lieu confirmé | Jalon | Hugo | 2027-09-06 | 2027-09-06
Programme et intervenants | Tâche | Claire | 2027-09-07 | 2027-09-14
Invitations et inscriptions | Tâche | Inès | 2027-09-15 | 2027-09-30
Traiteur et matériel | Tâche | Hugo | 2027-09-07 | 2027-09-10
Transport et salles | Tâche | Hugo | 2027-09-13 | 2027-09-17
Supports de présentation | Tâche | Claire | 2027-09-15 | 2027-09-20
Répétition et derniers réglages | Tâche | équipe | 2027-10-01 | 2027-10-04
Marge de sécurité | Tâche | – | 2027-10-05 | 2027-10-06
Séminaire | Tâche | équipe | 2027-10-07 | 2027-10-07